## Sheet1
BDM CAPSTONE PROJECT
Activity Tasks | time axis 2025-10-03 to 2025-11-14
1 | Data Collection & Preprocessing | bar: 2025-10-03 to 2025-10-12
1.1 | Define Data Requirements | bar: 2025-10-03 to 2025-10-04
1.2 | Gather Data from Secondary Sources | bar: 2025-10-05 to 2025-10-06
1.3 | Clean and Preprocess Data | bar: 2025-10-07 to 2025-10-12
2 | Data Analysis | bar: 2025-10-13 to 2025-11-02
2.1 | Descriptive Statistics & EDA | bar: 2025-10-13 to 2025-10-19
2.2 | Customer Loyalty & Discount Analysis | bar: 2025-10-20 to 2025-10-26
2.3 | Sales Forecasting | bar: 2025-10-27 to 2025-11-02
3 | Documentation & Reporting | bar: 2025-11-03 to 2025-11-14
3.1 | Document Methodology & Findings | bar: 2025-11-03 to 2025-11-06
3.2 | Prepare Visual Reports | bar: 2025-11-07 to 2025-11-10
3.3 | Finalize Research Report | bar: 2025-11-11 to 2025-11-14